深市交易结算异地灾备系统（上海）2022年3月26日

全网测试方案

- 测试目的

为进一步增强深市交易结算业务的连续性保障能力，深圳证券交易所（简称深交所）、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称中国结算深圳分公司）在上海建设了深市交易结算异地灾备系统（上海）。为了验证深市交易结算异地灾备系统（上海）参与各方技术系统的正确性，深交所联合上海证券交易所、香港联交所、中国结算深圳分公司定于2022年3月26日组织全网测试，主要通过模拟深市证券、港股通证券日常交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、股份和资金清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

- 参测单位

- 深圳证券交易所

- 上海证券交易所

- 香港联交所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 期货公司

- 结算参与机构

- 其他相关单位

- 测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2022年3月26日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2022年3月26日）。本次测试不发送网络投票回报文件（evotereport）、国证指数信息文件（cnindex）和国证指数行情快照（Step: w, Binary: 309011）。

市场参与人应按《深圳证券市场交易结算异地灾备系统用户接入指引》（以下简称《接入指引》，具体接入方式与深交所交易异地灾备系统（郑州）保持一致）要求正确接入深市交易结算异地灾备系统（上海）。《接入指引》详见深交所官网“市场服务-技术服务-技术指南”栏目。

本次测试重点包括以下内容：

- 交易网关、行情网关、文件网关连接及收发数据的正确性；

- 现货集中竞价交易平台、综合金融服务平台、非交易处理平台、衍生品集中竞价交易平台、固定收益交易平台、国际市场互联平台相关业务委托申报、成交回报、Level 1行情接收的正确性；

- 通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等业务处理的正确性；

- D-COM网关/终端连接及收发消息/文件的正确性；

- 深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券日常交易、非交易等业务股份和资金清算交收的正确性。

- 使用交易网关、行情网关、文件网关的生产配置进行恢复验证测试。

- 连通性测试内容（2022年3月25日18:00后）：

深交所：模拟启用交易异地灾备系统（上海），提供连通性测试环境。

上海证券交易所：为市场参与人接入深市交易结算异地灾备系统（上海）提供通信服务。

中国结算深圳分公司：提供D-COM连通性测试。

市场参与人：按照《接入指引》要求做好各项配置，参加连通性测试。连通性测试具体内容见《深市交易结算异地灾备系统（上海）2022年3月25日连通性测试安排》

- T日（模拟2022年3月26日）测试内容：

深交所：模拟启用交易异地灾备系统（上海），模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时Level 1行情发布、信息公告发布。

上海证券交易所：为市场参与人接入深市交易结算异地灾备系统（上海）提供通信服务，支持深市交易、行情及其它相关业务。

中国结算深圳分公司：模拟启用结算异地灾备系统（上海），模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券日常交易、非交易等业务股份和资金清算交收。

市场参与人：模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时Level 1行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

采用“复用上交所外高桥数据中心的广域专线接入线路”的市场参与人，通过上海卫星小站接收深交所异地灾备卫星行情时，应使用深交所行情网关MDGW接收。

- 恢复验证测试内容（模拟2022年3月26日）；

深交所：以福田中心为主、南方中心为备的交易生产系统运行，模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

中国结算深圳分公司：提供D-COM连通性测试。

市场参与人：交易网关、行情网关、文件网关使用与2022年3月28日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身生产系统恢复的正确性。

- 测试时间安排

测试时间为2022年3月26日（星期六）8:30至21:00（含恢复验证测试）

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。

深交所交易系统恢复验证测试接收交易委托的时间为20:00至20:50，协议交易时段为20:00至21:00；其中20:30-20:35模拟中午休市。

深市证券交易业务的测试时间安排详见下表：

| 实际时间 (3月26日) | 主要测试内容 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 通过深市交易异地灾备系统（上海）文件网关发送交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 | T日：2022年3月26日 |
| 9:15-12:00 | 模拟启用深市交易异地灾备系统（上海），接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。 现货集中竞价交易平台9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45） 非交易处理平台 9:15-12:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30） 固定收益交易平台 9:15-12:00（债券质押式协议回购、回售转售业务） 场外业务平台（本次不参测） | 模拟日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报，接收实时Level 1行情并展示。 |  |
| 12:00-13:30 | 中国结算深圳分公司通过深市结算异地灾备系统（上海）模拟T日股份资金清算交收 |  |  |
| 13:30后 | 通过深市结算异地灾备系统（上海）D-COM发送T日结算数据。 | 接收结算数据。 |  |
| 实际时间 (3月26日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 20:00前 | 恢复生产系统环境，并准备恢复验证测试数据。 |  | 2022年3月26日 |
| 20:00前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 20:00-21:00 | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，其中20:30-20:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 20:00-20:50（20:10开盘，20:15开始连续竞价，20:50平台闭市） 综合金融服务平台 20:00-21:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为20:55） 非交易处理平台 20:00-21:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为20:50） 固定收益交易平台 20:00-21:00（债券质押式协议回购、回售转售业务） 场外业务平台（本次不参测） | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2022年3月28日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |  |
| 20:00-21:00 | 中国结算深圳分公司D-COM连通性测试 |  |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2022年3月26日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件。 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2022年3月26日的结算） |  |  |  |
| 1 | 9:30-12:00 | 深市结算异地灾备系统（上海）D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务） |  |
| 2 | 12:10-13:30 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 13:30后 | 中国结算深圳分公司通过深市结算异地灾备系统（上海）发送T日的港股通结算数据。 |  |

- 测试数据准备

T日测试以2022年3月24日（星期四）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易结算的起始数据。

恢复验证测试以2022年3月25日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易结算的起始数据。

- 注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- 请各参测单位根据自身技术系统实际情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的备份工作，再准备2022年3月26日测试相关数据。测试完成后，做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2022年3月28日）生产系统的正确运行。

- 异地灾备测试过程中，深市交易异地灾备系统（上海）暂不提供深圳卫星小站通信、黄金ETF实物申赎、Level 2行情等服务，且交易生产系统中的福田中心通信服务器地址（172.27.0.x、172.27.1.x）、南方中心通信服务器地址（172.27.128.x、172.27.129.x）均不可连接（网络可Ping通），配置该类地址优先接入的市场参与人在启动系统时可能会收到相关报警信息。

- 市场参与人若未按要求正确接入交易异地灾备系统（上海）（通信服务器地址为172.33.0.x）、结算异地灾备系统（通信服务器地址为172.33.2.168），将无法参加2022年3月26日上午的异地灾备测试。

- D-COM系统在测试当天属于测试环境，2022年3月26日（周六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作仅在测试期间有效，仅适用于2022年3月26日测试。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 测试要求

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 请参测的交易参与人以2022年3月25日（星期五）上午的生产委托笔数为基准，等量构造T日全网测试的委托数据，并在T日全网测试时尽量按照日常生产系统的报单速率申报委托。

- 测试完成后，各参测单位应在2022年3月26日21:30之前提交测试反馈表（见附件）。会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

- 测试联系电话

深圳证券交易所：      0755-82083510

上海证券交易所：      4009003600 (异地灾备测试）

中国结算深圳分公司：  0755-25987818（异地灾备测试）

0755-88666470（恢复验证测试）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2022年3月22日

附件：

深市交易结算异地灾备系统（上海）2022年3月26日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 网关测试基本情况 | 交易网关参测数量： 行情网关参测数量： 文件网关参测数量： D-COM网关参测数量： |  |  |  |
| 异地灾备接入情况 | ◎已接入 ◎未接入，预计接入时间:__________ |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  | 测试结果 |  |
| 启用异地灾备时，交易网关的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，复用上海地面线路的行情网关的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，复用上海卫星线路的行情网关的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，文件网关的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，交易参考信息接收与加载 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，现货集中竞价交易平台各类业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，综合金融服务平台各类业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，非交易处理平台各类业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，衍生品集中竞价交易平台各类业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，固定收益交易平台各类业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，接收LEVEL I行情（使用原有组播地址接收） |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，接收并处理固定收益交易平台成交汇总 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，D-COM网关及终端的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，深市现货证券股份和资金清算交收 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，深市期权清算交收 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 港股通业务测试结果 |  |  |  |  |
| 启用异地灾备时，港股产品信息文件（hkexreff04）接收与加载 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，港股通交易委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，港股通实时行情接收与展示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，港股收盘价格文件（hkexclpr04）的接收与处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，港股通证券公司行为及非交易业务申报（通过D-COM） |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，港股通证券股份和资金清算交收 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 以下为恢复验证测试结果（上午参测单位务必参加恢复验证测试） |  |  |  |  |
| 交易网关的连接及使用; ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务. 行情网关的连接及使用; ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务. 文件网关的连接及使用; ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务. 交易参考信息接收与加载; ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务. 现货集中竞价交易平台各类业务的委托申报; ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务. 综合金融服务平台各类业务的委托申报; ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务. 非交易处理平台各类业务的委托申报; ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务. 固定收益交易平台相关业务的委托申报; ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务. 衍生品集中竞价交易平台各类业务的委托申报; ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务. 接收各类业务的成交回报; ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务. LEVEL1行情接收与展示; ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务. LEVEL2-1行情接收与展示; ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务. LEVEL2-2行情接收与展示; ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务. 通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等; ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务. 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件; ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务. 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件; ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务. 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件; ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务. 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件; ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务. 接收并处理固定收益平台成交汇总文件; ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务. D-COM网关的连接; ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务. |
| 异常说明：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |